## Plan de tests
ID | Niveau | Fonctionnalités testées | Objectif du test | Prérequis | Procédure | Données de tests utilisées | Résultat attendu | Marge de tolérance | Phase | Deadline
AUTO-001 | unitaire + intégration | Tests unitaires et d'intégration des 3 briques livrées (hors interface graphique, hors calcul mutools, hors échanges réels avec le PACS). muReport : ligne de commande (options, erreurs, process et report de bout en bout) ; saisies utilisateur ; images de contrôle qualité ; extraction des valeurs par muscle (filtres et érosion) ; Job et sauvegarde ; exécution, pause QC, échec, reprise ; contrat runner/méthodes (dixon3pt, t2map_3exp) ; pipeline complet ; écriture des résultats (table mutools -> JSON) ; génération du rapport ; équivalence dixon3pt / mutools seul sur 1 examen (CL2LD260112, jambes, séries 17-18) ; bout en bout JSON de résultats -> rapport (valeurs par muscle et par côté, date, commentaire, évolution). medical_report : lecture des résultats, choix des versions et des antécédents, commentaire T2, synthèse d'évolution. dicom : anonymisation et pseudonymisation, requête C-FIND, sélection des séries, tri des fichiers reçus, series_metadata.json, lecture de la liste de patients. | La suite automatisée passe entièrement | Station Prométhée, environnement conda « pipeline », dépôt et sous-modules à jour (git pull ; git submodule update), paquet dicom installé (pip install -e dicom), fichiers de configuration dicom présents, Docker lancé (MuSeg-AI), données de référence dans golden_tests/dixon/CL2LD260112. | F=resultats_tests/AUTO-001_$(date +%Y%m%d)_$(git rev-parse --short HEAD) ; python -m pytest tests/ medical_report/tests dicom/tests -v -rA --junitxml=$F.xml ¦ tee $F.txt | tests/fixtures | 100% pass | Équivalence Dixon/mutools : FF ±0,1 % ; NPIX ±0,1 % ou ±10 px (le plus large), car la segmentation MuSeg-AI n'est pas reproductible au pixel près (max observé 5 px / 0,056 % sur 3 runs). Autres tests : aucune. | 1 | 30 oct. 2026
RES-001 | vérification des résultats | Calcul FF (dixon3pt) | FF moyen/muscle conforme à la référence Matlab dans la marge définie, pour chaque examen x segment du lot | Les entrées doivent être identiques à celles de Matlab (même segmentation) | Rédigée lors de la 1ère exécution. | Lot de référence (16 examens x 2 segments) | Ecart < marge de tolérance | X point de FF | 1 | 30 oct. 2026
RES-002 | vérification des résultats | Calcul T2 (t2map-3pt) | T2 moyen/muscle conforme à la référence Matlab dans la marge définie, pour chaque examen x segment du lot | Les entrées doivent être identiques à celles de Matlab (même segmentation) | Rédigée lors de la 1ère exécution. | Lot de référence (16 examens x 2 segments) | Ecart < marge de tolérance | plus ou moins X ms (à définir) | 1 | 30 oct. 2026
RES-003 | vérification des résultats | Affichage des coupes | Orientation des images du PDF et du QC correspond à la vue clinique. |  | Rédigée lors de la 1ère exécution. | Lot de référence (16 examens x 2 segments) | 16/16 conformes x 2 segments | Aucune | 1 | 30 oct. 2026
RES-004 | vérification des résultats | Affichage des valeurs | Les valeurs FF/T2 affichées dans le PDF sont identiques à celles produites par le calcul. |  | Rédigée lors de la 1ère exécution. | Lot de référence (16 examens x 2 segments) | 16/16 conformes x 2 segments | Arrondi d'affichage du PDF | 1 | 30 oct. 2026
RES-005 | vérification des résultats | Reconstruction et segmentation | Les cartes FF/T2 et ROI générées par muReport sont cohérentes avec Matlab | ITK-Snap |  | 4 examens du lot | pas de différence visible (muscle mal délimités, inversion eau/graisse, décalage. |  | 1 | 30 oct. 2026
FONC-001 | vérification des fonctionnalités | Champ obligatoire manquant | Le logiciel bloque le lancement |  | Rédigée lors de la 1ère exécution. | GUI : champ vidé | Run non lancé ; le message nomme le champ manquant | Aucune | 2
FONC-002 | vérification des fonctionnalités | Données inexploitables | Aucun résultat produit ) partir de données corrompues |  | Rédigée lors de la 1ère exécution. | 1 examen corrompu | Job en échec ; aucun JSON ni PDF produit | Aucune | 1 | 30 oct. 2026
FONC-003 | vérification des fonctionnalités | Données incomplètes | Aucun résultat produit ) partir de données partielles |  | Rédigée lors de la 1ère exécution. | 1 examen incomplet + 1 examen sans la séquence attendue | Job en échec ; aucun JSON ni PDF produit, le message nomme ce qui manque | Aucune | 1 | 30 oct. 2026
FONC-004 | vérification des fonctionnalités | QC refusé | Un examen refusé au QC ne produit aucun résultat |  | Rédigée lors de la 1ère exécution. | 1 examen, mode QC "checkpoint", décision "non" | Aucun JSON ni PDF produit | Aucune | 2
FONC-005 | vérification des fonctionnalités | Identité du rapport | Le PDF porte l'identité correcte du patient |  | Rédigée lors de la 1ère exécution. | Lot de référence (16 examens) | Identifiant et date du PDF identiques à ceux du DICOM 16/16 | Aucune | 1 | 30 oct. 2026
VAL-001 | validation | Traitement complet | Tech termine un run + génère le PDF sans aide du dev | 3 techs (toute l'équipe) | Rédigée lors de la 1ère exécution. | 1 examen du lot | 3/3 tech : Rapport produit sans intervention | Aucune | 1 | 30 oct. 2026
VAL-002a | validation | Champ obligatoire manquant | Tech comprend un message d'erreur et corrige seul | 3 techs (toute l'équipe) | Rédigée lors de la 1ère exécution. | GUI: champ manquant volontairement | 3/3 techs réussissent seuls | (qualitatif) | 2
VAL-002b | validation | Mauvaise série selectionnée | Le tech comprend que la série est mauvaise et relance avec la bonne. | 3 techs (toute l'équipe) | Rédigée lors de la 1ère exécution. | 1 examen du lot, erreur volontaire lors de la saisie | 3/3 techs réussissent seuls |  | 1 | 30 oct. 2026
VAL-002c | validation | Dossier DICOM incomplet ou illisible | Le tech comprend que le dossier est incomplet ou illisible, en sélectionne un autre. | 3 techs (toute l'équipe) | Rédigée lors de la 1ère exécution. | 1 examen corrompu | 3/3 techs réussissent seuls |  | 2
VAL-002d | validation | Séquence absente de l'examen | Le tech comprend que la séquence manque et le signale. | 3 techs (toute l'équipe) | Rédigée lors de la 1ère exécution. | 1 examen incomplet | 3/3 techs réussissent seuls |  | 2
VAL-003 | validation | Multi-sections | Le tech entre plusieurs sections et en supprime une en cours de saisie, seul, sans blocage ni perte des autres sections. | 3 techs (toute l'équipe) | Consigne : créer 3 sections, remplir les 3, supprimer la 2e, lancer le run | 1 examen du lot. | 3/3 techs : Run terminé avec les 2 sections restantes, rapport cohérent (pas de trace de la section supprimée) ; observation : seul = pass, aidé ou abandonné = fail | (qualitatif) | 2
VAL-004 | validation | Exploitabilité clinique du rapport | Un médecin juge le rapport exploitable |  |  | Rapport sur cas réel | Grille remplie, règle de réussite respectée. | Voir la grille d'évaluation fournie au médecin. | 1 | 27 oct. 2026
NR-001 | non-régression | Calcul FF et T2 | Une nouvelle version donne les mêmes résultats que la version précédente validée | Une version de référence ² validée et ses résultats sauvegardés | 1, Lancer la nouvelle version sur le lot. 2, comparer aux résultats sauvegardés. 3, Tout écart doit être expliqué par un changement voulu. | Lot de référence | Aucun écart non expliqué | Même que VER-001 et VER-002 | 2
DET-001 | déterminisme | Calcul FF et T2 | Deux runs du même examn donnent exactement le même résultat | Même version, même machine | Rédigée lors de la 1ère exécution. | 1 examen du lot | Sorties identiques | Aucune | 2

## Journal de tests
Date | ID test | Auteur | Résultat obtenu | Pass/Fail | Version du code (commit)
2026-10-22 | AUTO-001 | Inès Benziane | Exécution sur PC (pytest tests/, hors medical_report) : 83 réussis, 1 échec attendu (FONC-004, QC « non » : voir Rapports d'incidents), 1 non exécuté (équivalence Dixon/mutools : Docker absent sur PC) | Pass | 7969096
2026-10-22 | AUTO-001 | Inès Benziane | Exécution complète sur Prométhée (pytest tests/, hors medical_report) : 83 réussis, 1 échec attendu (FONC-004), 1 échec : équivalence Dixon/mutools, 10/16 muscles avec NPIX ±1 à 5 px (max 0,056 %, POP R), FF conforme sur les 16 muscles (max 0,016 %). Preuve : resultats_tests/AUTO-001_20261022_7969096.txt (+ .xml) | Fail | 7969096
2026-10-22 | AUTO-001 | Inès Benziane | Exécution complète sur Prométhée après correction de la tolérance NPIX : 84 réussis, 1 échec attendu (FONC-004, incident ouvert, phase 2). Équivalence Dixon/mutools conforme. Preuve : resultats_tests/AUTO-001_20261022_37c3b0b.txt (+ .xml) | Pass | 37c3b0b
2026-10-22 | AUTO-001 | Inès Benziane | Périmètre étendu aux 3 briques (muReport, medical_report, dicom). Exécution non aboutie sur Prométhée : 3 erreurs de collecte, paquet dicom non installé dans l'environnement. Corrigé par pip install -e dicom. Trace écrasée par la ré-exécution suivante. | Fail (environnement) | f67bce4
2026-10-22 | AUTO-001 | Inès Benziane | Exécution complète sur Prométhée, 3 briques : 183 réussis, 2 échecs attendus (FONC-004 ; commentaire normal_borderline). Détail : muReport 101, medical_report 52, dicom 32. Preuve : resultats_tests/AUTO-001_20261022_f67bce4.txt (+ .xml) | Pass | f67bce4
2026-10-22 | AUTO-001 | Inès Benziane | Exécution complète sur Prométhée, 3 briques + test de bout en bout JSON -> rapport : 195 réussis, 4 échecs attendus (FONC-004 ; commentaire normal_borderline ; identité absente du rapport, ré-identification prévue ; AB/BF_SH absents des tableaux). Preuve : resultats_tests/AUTO-001_20261022_b226714.txt (+ .xml) | Pass | b226714
2026-10-22 | AUTO-001 | Inès Benziane | Exécution complète sur Prométhée, avec ligne de commande, images QC et extraction par muscle ; code mort déplacé dans bin/ : 225 réussis, 6 échecs attendus (FONC-004 ; commentaire normal_borderline ; identité absente du rapport ; AB/BF_SH ; 2 erreurs de saisie CLI affichées comme « Internal error »). Preuve : resultats_tests/AUTO-001_20261022_6e33e57.txt (+ .xml) | Pass | 6e33e57

## Rapports d'incidents
Date | ID test | Résultat attendu | Résultat obtenu | Cause probable | Gravité | Impact | Statut | Corrigé dans (commit)
2026-10-22 | AUTO-001 (test_dixon3pt) | NPIX par muscle identique à la référence mutools (tolérance 1e-6) | 10/16 muscles en écart de 1 à 5 px (max 0,056 %) ; 0/16 et 1/16 sur deux runs précédents ; FF conforme | Segmentation MuSeg-AI non déterministe : la bordure des ROI varie de quelques pixels d'un run à l'autre | Faible | Aucun sur la FF ; tolérance NPIX du test inadaptée | Résolu : tolérance NPIX fixée à ±0,1 % ou ±10 px (décision IB, 22/10/2026) | 37c3b0b
2026-10-22 | FONC-004 (test_resume) | QC refusé (« non ») : aucun JSON ni PDF produit | Le JSON de résultats est produit quand même | La décision QC est traitée dans resume, qui ne bloque pas la publication du résultat | Moyenne | Un examen refusé au QC pourrait alimenter un rapport (chemin reprise CLI, non utilisé par la GUI) | Ouvert : reporté à la refonte du QC (commande qc dédiée, phase 2)
2026-10-22 | AUTO-001 (test_methods_inputs) | La reprise après pause QC fonctionne avec dixon3pt et t2map_3exp | TypeError : handle_checkpoint refuse le paramètre seg_series envoyé par le moteur | Signature de handle_checkpoint non mise à jour quand seg_series a été ajouté | Élevée | Reprise après QC impossible en ligne de commande | Corrigé | 7969096
2026-10-22 | AUTO-001 (test_job) | Un job sauvegardé puis rechargé est identique | qc et qc_dir perdus au rechargement | job_store n'enregistrait pas ces deux champs | Moyenne | À la reprise : mode QC désactivé, bundle QC recréé ailleurs | Corrigé | 7969096
2026-10-22 | AUTO-001 (test_parsing) | Une saisie d'acquisition à plus de 3 parties est refusée | Acceptée, parties en trop ignorées | Pas de contrôle du nombre de parties | Faible | Erreur de saisie non signalée au technicien | Corrigé | 7969096
2026-10-22 | AUTO-001 (medical_report, test_orchestrator) | La version la plus récente d'une méthode est utilisée (1.10 > 1.9) | 1.9 choisie avant 1.10 | Tri alphabétique au lieu de numérique | Faible | Latent (toutes les versions sont en 1.0 aujourd'hui) | Corrigé | 9032149 (medical_report)
2026-10-22 | AUTO-001 (medical_report, test_comment_selector) | Chaque commentaire T2 prévu peut s'afficher | Le commentaire « normal_borderline » ne s'affiche jamais | Condition contradictoire dans t2_comments_*.yaml (aucun muscle ≥ 39 ms ET T2 max ≥ 39 ms) | Faible | Une phrase prévue n'apparaît jamais dans le rapport | Ouvert : à trancher avec un médecin (voir MuReport-regles-cliniques.docx)
2026-10-22 | Revue de code dicom | L'option --anonymize (-an) anonymise les fichiers reçus | Option acceptée mais ignorée par run_search_move, run_process et run_select_series (idem -cps, -pps) | Seul get.py applique l'anonymisation ; les scripts C-MOVE ne la lisent pas | Élevée | Données identifiantes reçues alors que l'utilisateur a demandé l'anonymisation | Ouvert : ne pas utiliser -an avec ces scripts ; utiliser -rps (pseudonymisation, vérifiée par les tests)
2026-10-22 | AUTO-001 (dicom, test_deidentification) | Pseudonymisation recherche : fichiers non ré-identifiables | Nom remplacé, date de naissance et sexe vidés, mais PatientID conservé | PatientID sert de clé de correspondance ; choix de conception à confirmer | À évaluer | Ré-identification possible si le PatientID du site contient des informations personnelles | Ouvert : à confirmer avec le responsable (nature du PatientID)
2026-10-22 | AUTO-001 (test_report_end_to_end) | L'en-tête du PDF identifie le patient (nom, identifiant d'examen) | Champs « Patient(e) » et « Date de naissance » vides, identifiant d'examen absent | Ré-identification pas encore implémentée (prévue) : le JSON du pipeline ne contient pas l'identité | Connue | FONC-005 ne peut pas passer en l'état ; seule la date d'examen est vérifiable | Ouvert : attendu, ré-identification à implémenter
2026-10-22 | AUTO-001 (test_report_end_to_end) | Chaque muscle segmenté a sa valeur dans les tableaux du rapport | Cuisses : AB et BF_SH segmentés mais absents des tableaux (visibles seulement au survol du schéma, impossible sur PDF) | Liste de 11 muscles écrite en dur dans les gabarits 1slice (les gabarits 5slices récents en ont 13) : probablement non mis à jour avec museg-thighs:model3 | Faible | Le médecin ne lit jamais les valeurs de ces deux muscles | Ouvert : évolution de mise en page à arbitrer avec le médecin (VAL-004)
2026-10-22 | AUTO-001 (test_cli) | Une série mal saisie (ex. 13,abc) donne un message clair nommant la saisie | « Internal error - see the traceback above. » (code 2) | Les erreurs de saisie (ValueError) ne sont pas converties en erreur utilisateur par la CLI | Moyenne | Le technicien ne comprend pas son erreur (VAL-002b) | Ouvert : correction simple, candidate pour un développement guidé
2026-10-22 | AUTO-001 (test_cli) | Un dossier DICOM inexistant donne un message clair | « Internal error » (FileNotFoundError, code 2) | Le dossier source n'est pas vérifié avant le traitement | Moyenne | Le technicien ne comprend pas son erreur (VAL-002c) | Ouvert : correction simple, candidate pour un développement guidé

## Rapport de synthèse
Date | Version du code | Auteur | Tests effectués | Résultats | Anomalies | Décision